Приложение № 1

**Дорожная карта по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку**

**на территории Вольского района в 2024/2025 учебном году**

| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- |
| Информирование граждан о подготовке и о порядке проведения и проверки итогового собеседования  по русскому языку (далее – итоговое собеседование) | до 12 января 2025 года  (исполнено) | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Регистрация заявлений обучающихся для участия  в итоговом собеседовании по русскому языку | до 29 января 2025 года;  до 26 февраля 2025 года;  до 7 апреля 2025 года | образовательные организации |
| Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) под подпись с Порядком проведения и проверки итогового собеседования  по русскому языку | до 8 февраля 2025 года | образовательные организации |
| Формирование комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового собеседования по русскому языку  в образовательных организациях | до 7 февраля 2025 года | образовательные организации |
| Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего  и среднего общего образования (далее – РИС ГИА) | не позднее:  31 января 2025 года;  28 февраля 2025 года;  9 апреля 2025 года | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Внесение сведений о местах проведения итогового собеседования по русскому языку и распределении участников итогового собеседования по русскому языку по местам проведения итогового собеседования по русскому языку | не позднее:  31 января 2025 года;  28 февраля 2025 года;  9 апреля 2025 года | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Подготовка мест проведения итогового собеседования по русскому языку | за 1 день до проведения итогового собеседования | образовательные организации |
| Получение учетных записей (паролей и логинов) ответственных за проведение итогового собеседования в органе управления образованием/ образовательной организации посредством защищенного канала связи в органы управления образованием | за пять дней до проведения итогового собеседования | Управление образования и спорта |
| Передача учетных записей (паролей и логинов) ответственных за проведение итогового собеседования в образовательной организации посредством электронной почты в образовательную организацию | за пять дней до проведения итогового собеседования | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Авторизация (вход в личный кабинет органа управления образованием/образовательной организации с использованием пароля и логина)  В АИС «Веб ИС-9» (адрес: htpps://is9.rustest.ru) | за пять дней до проведения итогового собеседования | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Получение списков участников итогового собеседования по русскому языку, ведомостей учета проведения итогового собеседования по русскому языку в аудитории, протоколов эксперта по оцениванию ответов участников итогового собеседования по русскому языку и передача их в образовательные учреждения | не позднее чем за 1 день до проведения итогового собеседования | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Печать списков участников итогового собеседования по русскому языку, ведомостей учета проведения итогового собеседования по русскому языку, протоколов эксперта  по оцениванию ответов участников итогового собеседования по русскому языку | не позднее чем за 1 день до проведения итогового собеседования | образовательные организации |
| Печать отчетных форм для проведения итогового собеседования по русскому языку | не позднее чем за 1 день до проведения итогового собеседования | образовательные организации |
| Получение от РЦОКО комплектов текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку и передача их в образовательные организации  в электронном виде | в день проведения итогового собеседования не ранее 07.30 по местному времени | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Проведение и контроль итогового собеседования по русскому языку | 12 февраля 2025 года;  12 марта 2025 года;  21 апреля 2025 года | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Передача отчета о проведении итогового собеседования по русскому языку  в образовательной организации в адрес органов управления образованием | в день проведения итогового собеседования в 11.00 часов по местному времени | образовательные организации |
| Передача отчета о проведении итогового собеседования по русскому языку в муниципальном районе (городском округе) на «горячую линию» РЦОКО: [svyazgia@sarrcoko.ru](mailto:svyazgia@sarrcoko.ru) | в день проведения итогового собеседования в 15.00 часов по местному времени | Управление образования и спорта |
| Оценивание работ участников итогового собеседования по русскому языку | 12 февраля 2025 года;  12 марта 2025 года;  21 апреля 2025 года | образовательные организации |
| Передача в органы управления образованием/РЦОКО на USB-носителях записей ответов участников итогового собеседования по русскому языку, получивших неудовлетворительный результат «незачет» | 13 февраля 2025 года;  13 марта 2025 года;  22 апреля 2025 года | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Передача в органы управления образованием/ РЦОКО на бумажных носителях специализированной формы, списков участников, ведомостей учета проведения итогового собеседования по русскому языку в аудиториях, бланков протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового собеседования по русскому языку | 14 февраля 2025 года;  14 марта 2025 года;  23 апреля 2025 года | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Ознакомление участников с результатами итогового собеседования по русскому языку | в течение 1 рабочего дня после получения от органа управления образованием протоколов с результатами итогового собеседования по русскому языку | образовательные организации |
| Хранение аудио - и видеофайлов итогового собеседования по русскому языку | до 1 марта года, следующего за годом проведения итогового собеседования по русскому языку | образовательные организации |
| Хранение использованных материалов итогового собеседования: текстов для чтения, карточек  с тремя темами беседы, карточек с планом беседы по каждой теме | в течение месяца после проведения итогового собеседования | образовательные организации |
| Проведение повторной проверки работ участников итогового собеседования по русскому языку | не позднее 3 рабочих дней со дня получения РЦОКО заявлений участников итогового собеседования на повторную проверку итогового собеседования | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Организация участия педагогов в обучающих вебинарах по проведению итогового собеседования по русскому языку для экспертов, собеседников | до 7 февраля 2025 года  -для собеседников;  до 7 февраля 2025 года  -для экспертов | Управление образования и спорта; образовательные организации |
| Организация участия педагогов в вебинарах по итоговому собеседованию по русскому языку для ответственных организаторов и технических специалистов | до 7 февраля 2025 года  - для ответственных организаторов;  до 7 февраля 2025 года  - для технических специалистов | Управление образования и спорта; образовательные организации |